คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน้าที่ที่สำคัญ ที่ทำให้ทราบว่ามีการนำแผนไปปฏิบัติอย่างแท้จริงมากน้อยเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีถัดไป องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ประจำปี 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมต่อไป

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

23 พฤศจิกายน 2563

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหลักในการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและนโยบายที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานย่อยในรูปแบบของการกระจายอำนาจในระดับประเทศ ประเทศก็คือท้องถิ่น ซึ่งคำว่า “ท้องถิ่น” หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์หลักในการทำงานของท้องถิ่นนั้น เพื่อสนองตอบและแก้ไขปัญหาของประชาชนในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันมีนโยบายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งรัฐบาล ผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถเข้ามาตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างโปร่งใส ถูกต้อง ทั่วถึง และเป็นธรรมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

องค์กบริหารส่วนตำบลนาวังหินได้ตอบสนองนโยบายต่างๆ ดังกล่าว โดยได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ซึ่งแผนดังกล่าวนั้น ได้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาเป็นหลักในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยนำโครงการและกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นมาดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินจะคัดเลือกโครงการและกิจกรรมต่างๆมาดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นและเมื่อได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นในแต่ละปีแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อที่จะได้นำผลที่ได้นั้นไปปรับปรุงการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น อีกทั้งนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินต่อไป

2.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2580

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม

-2-

ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและ

ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ และศักด์ศรี

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่นประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลสังคมมึความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง กับการดำรงชีวิตมีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่ประเทศกลุ่มรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเซีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุนและการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษา และการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

-3-

จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีคนเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย

- ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย

- ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

- ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม

- ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

- ประสิทธิภาพการบริการจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาว ที่จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้นกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย ภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนากลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถ “รู้รับ ปรับใช้”เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึง บริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

-4-

โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ”โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาดังนี้

1.ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับมิติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด

2.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่

(1) “ต่อยอดอดีต”โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่

(2) “ปรับปัจจุบัน”เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิตัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ

(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์อนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน

-5-

3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมาย การพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการทีดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัมนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง

4.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนร่วม ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

5.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็น การดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง

6.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำนวัฒกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิตัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกัน

-6-

และเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจนมีเพียงเท่าที่จำเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

ประกอบด้วย

1.นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ

2.ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง

3.ประธานวุฒิสภา เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง

4.รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกมอบหมาย เป็นรองประธานคนที่สาม

5.ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ

6.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่เกินเจ็ดสิบห้าปี ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในด้านความมั่นคง ด้านการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ จำนวนไม่เกิน สิบเจ็ดคน ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย และรองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ในการแต่งตั้งกรรมการตาม (6) ให้คำนึงถึงความหลากหลายของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและความหลากหลายของช่วงอายุด้วย ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการตาม (2) (3) (4) หรือ (5) ให้คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่

-7-

3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปี แรกของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้คำนึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

2.เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

3.เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ำ

4.เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

5.เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา

6.เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองที่รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่

.

-8-

7.เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุ

ภูมิภาค ภูมิภาคและนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก

เป้าหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย

1.คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย

2.ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15

3.ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตแลการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ

4.ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

5.มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษ์ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง

-9-

ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสินค้าและค้ามนุษย์ลดลงมีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและอาเซียนสูงขึ้น

6.มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่าลดลงเพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รับชั่นลดลงและการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สำหรับยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพิ่มผลิตภาพสำหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ำสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ

-10-

และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัย การผลิตคุณภาพที่ดีราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะเน้นการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของกำลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะให้ความสำคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริมการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ ให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินค้าและบริการที่สูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไก ตลอดจนการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถิ่นและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งดำเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ในระยะ 5 ปีต่อไปซึ่งเป็นช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ20ปีข้างหน้า

-11-

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริการจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริม การพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วมมีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐิจต่างๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐานและการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทำธุรกิจในต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในอนาคต แนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 5 ปี จะต้องให้ความสำคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐาน ที่เอื้ออำนวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งดำเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้สำหรับประชาชนในภาคการพัฒนาเมืองให้เติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

-12-

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกลไกภายในประเทศให้มีบูรณาการ ให้ความสำคัญกับกลไกที่สร้างสรรค์และเป็นธรรมและมีบูรณาการกันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการดำเนินการให้เกิดความชัดเจนต่อกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค

5.นโยบายรัฐบาลในปี พ.ศ.2563

นโยบายรัฐบาล มุ่งมั่นเดินหน้าดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเน้นมาตรการเร่งแก้ปัญหาปากท้อง ด้วยมาตรการ 5 กลุ่ม ที่จะออกแบบให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

- กลุ่มเกษตรกร มุ่งสร้างเกษตรครบวงจร และเกษตร BCG

นโยบายรัฐบาล โยนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้ทำการประเมินผลของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำนา ในปี 2562 เพื่อพิจารณาทบทวนออกมาตรการที่จะนำไปสู่การสร้างเกษตรครบวงจรและเกษตร BCG โดยจะต้องใช้ตลาดนำการผลิต กล่าวคือ การใช้ข้อมูลความต้องการของตลาดในประเทศ ตลาดส่งออก และตลาดสินค้าเกษตร BCG และเกษตรแปรรูป ที่ชัดเจนมาช่วยกำหนดแผนการผลิตพืชแต่ละชนิดให้กับเกษตรกร ควบคู่ไปกับแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรตามบริบทของพื้นที่ แผนทำการเกษตรแปลงใหญ่และการใช้นวัตกรรมเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ตาม ในระยะเปลี่ยนผ่าน อาจจะยังต้องมีการสนับสนุนต้นทุนการผลิตสำหรับพืชบางชนิด ทั้งนี้การทำประกันภัยพืชผลจากความเสี่ยงของภัยธรรมชาติยังเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ สุดท้าย นโยบายที่รัฐบาลจะมุ่งไปสู่ คือนโยบายรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรผ่านมาตรการที่เหมาะสมสำหรับพืชแต่ละชนืด เช่นมาตรการสินเชื่อชะลอการขายสินค้า รวบรวมข้าวเพื่อดูดซับปริมาณผลผลิตจากท้องตลาดในช่วงที่ผลผลิตออกพร้อมกัน หรือมาตรการส่งเสริมให้นำพืชผลทางการเกษตรไปใช้มากขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการแทรกแซงกลไกราคาตลาด อย่างเช่นนโยบายส่งเสริมน้ำมันไบโอดีเซล บี 10 เป็นต้น

2.กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ปรับและกำหนดเกณฑ์เพื่อขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างครอบคลุม

นโยบายรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทำการศึกษาทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้นำเอาข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการ 14.6 ล้านคน มาวิเคราะห์และพิจารณาทบทวนการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีรายได้น้อย เพื่อนำไปสู่การขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยประจำปี 2563 เพื่อคัดกรองให้ได้ผู้มีรายได้น้อยจริงมาเข้าสู่มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 ด้านหลัก คือ 1) สวัสดิการขั้นพื้นฐาน ที่ควรจะจัดสรรตามความจำเป็นที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เกษตรกร

-13-

2) การพัฒนาทักษะทางอาชีพ ที่สอดคล้องกับบริบทของการทำงานและการจ้างงานในพื้นที่ 3) การหางานให้ทำ ทั้งงานที่มีนายจ้าง การรับงานไปทำที่บ้าน และอาชีพอิสระ 4) การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งหมดนี้ เพื่อนำไปสู่การให้โอกาสกับผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน

3. กลุ่มผู้สูงอายุ จัดสวัสดิการที่เหมาะสมและส่งต่อการจ้างงาน

ประชากรไทยที่มีอายุเกิน 60 ปี มีจำนวนประมาณ 11.35 ล้านคน ในจำนวนนี้ 8.4 ล้านคนได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่เหลือได้รับบำนาญของหน่วยงานที่เคยสังกัด มีผู้สูงอายุที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวม 5 ล้านคน ทั้งนี้ ผู้สูงอายุ 4.06 ล้านคน ยังคงทำงานอยู่ โดยเป็นแรงงานนอกระบบรวม 3.59 ล้านคน ซึ่งส่วนมากคืออาชีพเกษตรกร นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ โดยได้มอบหมายกระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่มีความแตกต่างกัน เช่น ผู้สูงอายุติดเตียง ติดบ้าน ติดสังคม รวมตลอดถึงมาตรการส่งเสริมให้บุตรหลานดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว เพื่อสร้างสังคมกตัญญู

4. กลุ่มลูกจ้าง ยกระดับคุณภาพชีวิต

นโยบายรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องที่เป็นลูกจ้าง 14.6 ล้านคน ที่ถึงแม้จะมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี จึงไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่อาจมีค่าครองชีพที่สูง โดยเฉพาะลูกจ้างที่ทำงานในเมือง จึงได้มอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมกับภาคเอกชน ในการกำหนดมาตรการดูแลลดภาระค่าครองชีพให้กับลูกจ้าง นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระหนี้นอกระบบให้กับกลุ่มลูกจ้างต่อไปด้วย นอกจากนี้ ในรายที่ถูกเลิกจ้างงาน รัฐบาลจะได้เข้าช่วยพัฒนาทักษะและหางานให้ทำต่อไป

5. กลุ่ม ผู้ประกอบการ SMEs และ startups

กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดจิ๋ว เล็ก ถึงกลาง รวมถึงสตาร์ทอัพ นับเป็นฟันเฟืองหลักในระบบเศรษฐกิจของไทยที่รัฐบาลไม่เคยละเลยมาโดยตลอด และจะยกระดับการดูแลพัฒนาผู้ประกอบการในปีหน้า ไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรม ความรู้ แหล่งเงินทุน และการปลดล็อกเงื่อนไขที่ทำให้เกิดข้อจำกัดต่อผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ

6. ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เห็นชอบจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในรูปแบบเฉพาะกิจเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงระหว่างปี 2564-2565 สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

-14-

คณะกรรมการฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูป ประเทศทั้ง 13 ด้าน ที่คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ตามนัยของมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ 5 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศรับไปพิจารณาให้ความสำคัญกับกิจกรรมปฏิรูป ประเทศที่มีนัยสำคัญ เร่งด่วน และมุ่งเน้นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม (หรือ Big Rock) เช่น    ด้านการเมืองเสนอเรื่องปฏิรูปการเมืองที่ชอบธรรมและสุจริต ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอเรื่องปฏิรูปการเบิกจ่ายของภาครัฐ และควรให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์และ   บริหารราชการแผ่นดิน ด้านกระบวนการยุติธรรม เสนอเรื่องปฏิรูประบบการลดโทษของราชทัณฑ์ ด้านเศรษฐกิจ เสนอเรื่องปฏิรูปการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ และควรให้ความสำคัญกับกิจกรรม Wellness/Medical center Logistics และการเป็น Regional Office Center ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอเรื่องปฏิรูปด้านที่ดินทำกิน การจัดการมลพิษ ขยะ น้ำเสีย และปัญหาหมอกควัน   การส่งเสริมเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ รวมทั้งควรให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอปฏิรูปเรื่องการส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์ที่ดีและมีคุณภาพ และควรให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ผู้บริโภคสื่อ ด้านสังคมเสนอเรื่องปฏิรูปสังคมที่เข้มแข็ง ปลอดภัย และอบอุ่น การปฏิรูปที่ดินเพื่อการยังชีพและการพัฒนาเมืองรวมทั้งควรให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนทั้งก่อนและหลังวัยเกษียณ ด้านพลังงานเสนอให้เพิ่มเติมเรื่องพลังงานหมุนเวียนและชีวภาพ ด้านการศึกษา เสนอให้เน้นความสำคัญด้านการเรียนการสอน และด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสนอให้เน้นความสำคัญของการนำค่านิยมที่ดีมาปรับหลักคิดและทัศนคติ เป็นต้น โดยการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าวจะต้องเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมทั้งรายงานต่อรัฐสภาทราบก่อนประกาศใช้ในช่วงประมาณปลายปี พ.ศ. 2563 ต่อไป คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องสำคัญ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

(1) การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจำเป็นของประเทศ ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการฯ             ได้เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจำเป็นของประเทศ ตามที่สำนักงานฯ เสนอ โดยจะดำเนินการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในรูปแบบเฉพาะกิจเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงระหว่างปี 2564-2565 ซึ่งกำหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ “คนมีงานทำ สามารถยังชีพอยู่ได้ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ (Economic Transformation)” ทั้งนี้ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ จะประกอบด้วย 3 มิติของการพัฒนา ได้แก่ (1) การพร้อมรับ (Cope) (2) การปรับตัว (Adapt) และ (3) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) รวมทั้ง แบ่งเป็น 4 ประเด็นหลักการพัฒนา ได้แก่ (1) การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) (2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth)

-15-

(3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) ให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และ (4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ  (Enabling Factors) ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานฯ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาขั้นตอนต่อไป

(2) โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565              ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานร่วมกันของสำนักงานฯ หน่วยงานเจ้าภาพตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ในการ (1) การมองเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2) การจัดทำโครงการสำคัญตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่ความสัมพันธ์และช่องว่างการพัฒนาต่อการบรรลุเป้าหมาย และ  (3) การจัดลำดับความเร่งด่วนของโครงการสำคัญ ซึ่งมีโครงการที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งหมด 571 โครงการ สามารถจำแนกเป็น (1) โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ตามร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ  (Top Priorities) รวม 250 โครงการ และ (2) โครงการสำคัญรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องจากทั้ง 140 เป้าหมายของ 23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวม 321 โครงการ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสำคัญดังกล่าวตามที่สำนักงานฯ เสนอ โดยมอบหมายสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรองรับการดำเนินการโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 571 โครงการ ในลักษณะงบประมาณพิเศษ หรืองบประมาณแบบบูรณาการเพื่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและมอบหมายสำนักงบประมาณใช้ร่าง “แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565” และห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

(3) การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบการแต่งตั้ง

กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มเติมในทั้ง 6 ด้าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 หรือตามที่คณะกรรมการฯ ได้มอบหมาย โดยมีสรุปรายชื่อประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านความมั่นคง พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา (2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน นางอรรชกา สีบุญเรือง (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร (4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ (5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นายธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล และ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ นายพงศ์โพยม วาศภูติ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานฯ ดำเนินการเสนอประกาศแต่งตั้งตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบ (4) ร่างระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมกาปฏิรูปประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ (5) แนวทางการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศประจำปี

-16-

เพื่อกำหนดเค้าโครงรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และกรอบระยะเวลาการจัดทำรายงานดังกล่าวต่อไป

7. ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง จำนวน 12 ข้อ ดังนี้

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ตนเอง

Thailand 4.0 เป็นการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลไกที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้ เทคโนโลยีการศึกษา (e-marketplace)  (e-commerce) เป็นต้น

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร เป็นต้น

-17-

8. แผนพัฒนาภาคตะวันออก แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด

8.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว)

วิสัยทัศน์ (Vision) แผนพัฒนาภาคตะวันออก

“ฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก

1. พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

2. พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

3. ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว

4. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

5. แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

8.2 กลุ่มภาคตะวันออก 1 (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)

วิสัยทัศน์ (Vision) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

“พื้นที่พัฒนาพิเศษระดับอาเซียน แหล่งผลิตอาหารและผลไม้ปลอดภัย เพื่อการส่งออกและแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานระดับนานาชาติ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก 1

1. พัฒนาความพร้อมของพื้นที่สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

2. พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

3. ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว

4. เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติมลพิษและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติมนุษย์ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย

8.3 แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี

วิสัยทัศน์ (Vision) ของจังหวัดชลบุรี

“เมืองนวัตกรรม เศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน”

-18-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดชลบุรี

1. ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล

3. เสริมสร้างนวัตกรรมสู่เกษตรมูลค่าสูง

4. ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงการสร้างพื้นฐานและคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก

5. พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภาพและยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชลบุรี

ตัวชี้วัด 1 สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ตัวชี้วัด 2 รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ตัวชี้วัด 3 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ตัวชี้วัด 4 จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก               เพิ่มขี้นอย่างน้อย 100 แห่ง

ตัวชี้วัด 5 สถานพยาบาลทุกแห่งได้รับรองคุณภาพ HA เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ตัวชี้วัด 6 เด็กและวัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 15

ตัวชี้วัด 7 จำนวนกลุ่มพื้นที่ที่สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้สำเร็จ จำนวน 5 แห่ง

ตัวชี้วัด 8 พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 500 ไร่

ตัวชี้วัด 9 พัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG) 1 เรื่อง

ตัวชี้วัด 10 มีนวัตกรรมระบบโครงข่ายสินค้า ระบบขนส่งสาธารณะ และการท่องเที่ยว 1 เรื่อง

ตัวชี้วัด 11 สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ทุกช่วงวัย ด้วยนวัตกรรมเกษตร 2 เรื่อง

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

“ชลบุรีน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมสีเขียว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยั่งยืน ฟื้นฟู เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร / อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ / ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7. ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-19-

10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

วิสัยทัศน์

“พัฒนาตำบลทุกภารกิจ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ฟังเสียงประชาชน”

พันธกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินได้กำหนดพันธกิจ เพื่อการพัฒนาตำบลนาวังหินไว้ ดังนี้

1.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

2.ส่งเสริมการประกอบอาชีพ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

3.ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

4.จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและจัดหาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ

5.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

1.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

3.การพัฒนาด้านสาธารณสุข

4.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.การพัฒนาด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและการแก้ไขปัญหาความยากจน

6.การบริหารจัดการที่ดี

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

องค์กรในการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินมีองค์กรในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน			กรรมการ

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน		กรรมการ

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน	กรรมการ

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน			กรรมการ

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน			กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

-20-

บริหารส่วนตำบลนาวังหินมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวัง

หิน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกวาสสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

2.ระเบียบ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ก.วิธีการติดตามและประเมินผล

1. หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการแก่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมผลการติดตาม  ที่กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลปีละ 1 ครั้ง คือ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน เป็นการตรวจสอบผล ที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผน เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ แบบรายงานแบบที่ 3/2                แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และ                     แบบรายงานแบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

-21-

ข.ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลปีละ 1 ครั้ง คือภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

5.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

1.ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สมารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ทันทีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาขององค์กร

2.ทำให้วางแผนงานโครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ไขปัญหาได้ถูกจุดและพัฒนาได้ตรงตามนโยบายที่วางไว้

3.ทำให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการและสามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-22-

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

-แบบที่ 1 : แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

-แบบที่ 2 : แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-แบบที่ 3 :

-แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

-แบบที่ 3/2 แบบความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินในภาพรวม

-แบบที่ 3/3 แบบความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินแยกตามยุทธศาสตร์

-23-

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

| ประเด็นการประเมิน | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่น |  |  |
| 6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-24-

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565)

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป

1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

1.2  รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562–กันยายน 2563)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

| ยุทธศาสตร์ | 2561 |  | 2562 |  | 2563 |  | 2564 |  | 2565 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 26 | 9,208,500 | 28 | 10,188,500 | 32 | 10,847,000 | 30 | 10,579,000 | 30 | 10,579,000 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม | 19 | 1,850,000 | 19 | 1,820,000 | 19 | 1,820,000 | 19 | 1,820,000 | 19 | 1,820,000 |
| การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 19 | 2,655,000 | 23 | 3,675,000 | 23 | 3,675,000 | 23 | 3,675,000 | 23 | 3,675,000 |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 74 | 118,043,660 | 97 | 76,248,900 | 139 | 112,272,900 | 120 | 90,103,900 | 55 | 50,951,000 |
| การพัฒนาด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ | 19 | 2,585,000 | 22 | 3,375,000 | 22 | 3,545,000 | 22 | 3,545,000 | 22 | 3,545,000 |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 22 | 21,800,000 | 29 | 22,860,000 | 30 | 22,910,000 | 30 | 24,910,000 | 30 | 24,910,000 |
| รวม | 179 | 156,142,160 | 218 | 118,167,400 | 265 | 155,069,900 | 244 | 134,632,900 | 179 | 95,480,000 |

-25-

2.2 สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี 2563

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่ปรากฎในแผน | งบประมาณ | จำนวนโครงการที่ปรากฎในข้อบัญญัติ | งบประมาณ | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 32 | 10,847,000 | 21 | 5,562,310 | 17 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2 โครงการ) | 5,623,710 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม | 19 | 1,820,000 | 4 | 150,000 | 1 | 20,000 |
| การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 23 | 3,675,000 | 13 | 2,160,350 | 5 | 1,178,750 |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 139 | 112,272,900 | 25 | 7,798,300 | 34 (จ่ายขาดเงินสะสม 10 โครงการ | 8,080,600 |
| การพัฒนาด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ | 22 | 3,545,000 | 6 | 600,000 | 3 | 69,765 |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 30 | 22,910,000 | 11 | 15,491,000 | 7 | 15,980,065 |
| รวม | 265 | 155,069,900 | 80 | 31,761,960 | 67 | 30,952,890 |

-26-

2.3 สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 2562

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 23 | 12,400,000 | 17 | 7,690,000 | 8 | 2,100,000 | 8 | 2,100,000 | 8 | 2,100,000 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม | 20 | 1,980,000 | 4 | 200,000 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 20 | 2,670,000 | 10 | 1,140,000 | 6 | 950,000 | 6 | 950,000 | 6 | 950,000 |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 97 | 76,248,900 | 16 | 5,710,000 | 16 | 5,710,000 | 16 | 5,710,000 | 16 | 5,710,000 |
| การพัฒนาด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ | 22 | 3,375,000 | 5 | 600,000 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 29 | 22,860,000 | 12 | 15,500,000 | 2 | 510,000 | 2 | 510,000 | 2 | 510,000 |

-27-

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ จำนวนเงิน | เงินสะสม จำนวนเงิน | รวม จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 5,785,492.46 |  | 5,785,492.46 |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม | 20,000 |  | 20,000 |
| 3.การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 1,167,950 |  | 1,167,950 |
| 4.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 7,135,600 | 4,510,000 | 11,645,600 |
| 5.การพัฒนาด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและการแก้ไขปัญหาความยากจน | 69,765 |  | 69,765 |
| 6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 15,786,405 | - | 15,786,405 |
| รวม | 29,965,212.46 | 4,510,000 | 34,475,212.46 |

-28-

โครงการที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 200,000 | 200,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ต.นาวังหิน | 225,800 | 225,800 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำซับ โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน | 107,000 | 107,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระนา โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน | 107,000 | 107,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน | 107,000 | 107,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตามโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชน ต.นาวังหิน | 107,000 | 359,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | อุดหนุนโรงเรียนวัดนาวังหิน โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน | 107,000 | 107,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | อุดหนุนโรงเรียนวัดอัมพวนาราม โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน | 107,000 | 107,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 640,000 | 627,575 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | อุดหนุนมัสยิดดารุสซิดดีกินในการจัดกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม | 71,500 | 71,500 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาวังหินตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | 60,000 | 59,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |

-29-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 12 | อุดหนุนมัสยิดดารุสซิดดีกินตามโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม | 18,000 | 17,500 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 13 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)ให้กับนักเรียนทุกโรงเรียนในตำบลนาวังหินและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1,050,200 | 952,847.46 | เงินอุดหนุนทั่วไป | ดำเนินการแล้ว |
| 14 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุก โรงเรียนในตำบลนาวังหิน | 1,764,000 | 1,785,060 | เงินอุดหนุนทั่วไป | ดำเนินการแล้ว |
| 15 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 890,810 | 890,810 | เงินอุดหนุนทั่วไป | ดำเนินการแล้ว |
| 16 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา นาวังหินสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด | 350,000 | 0 | เงินอุดหนุนทั่วไป | ไม่ได้ ดำเนินการ |
| 17 | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (สงกรานต์) | 250,000 | 0 | เงินรายได้ | ไม่ได้ ดำเนินการ |
| 18 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | 30,000 | 0 | เงินรายได้ | ไม่ได้ ดำเนินการ |
| 19 | อุดหนุนอ.พนัสนิคมตามโครงการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานประจำปี จ.ชลบุรี | 90,000 | 0 | เงินรายได้ | ไม่ได้ ดำเนินการ |
| 20 | อุดหนุนอ.พนัสนิคมตามโครงการจัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดขลบุรี | 20,000 | 0 | เงินรายได้ | ไม่ได้ ดำเนินการ |
| 21 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ต.นาวังหินในการจัดกิจกรรมด้านประเพณีและพิธีทางศาสนา | 99,000 | 0 | เงินรายได้ | ไม่ได้ ดำเนินการ |
| 22 | ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านหนองสองห้อง | - | 30,700 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | ดำเนินการแล้ว |
| 23 | ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านสระนา | - | 30,700 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | ดำเนินการแล้ว |

-30-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1 | อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.พนัสนิคม ตามโครงการอบรมการพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000 | 20,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ประจำตำบลนาวังหิน | 30,000 | 0 | เงินรายได้ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน | 50,000 | 0 | เงินรายได้ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 50,000 | 0 | เงินรายได้ | ไม่ได้ดำเนินการ |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 250,000 | 250,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 200,000 | 108,000 | เงินอุดหนุนทั่วไป | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | 12,000 | 10,800 | เงินอุดหนุนทั่วไป | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการดำเนินงานและบริหารจัดการแพทย์ฉุกเฉินของท้องถิ่น | 213,400 | 0 | เงินรายได้ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการบริหารจัดการขยะ | 50,000 | 0 | เงินรายได้ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเสี่ยง | 25,000 | 0 | เงินรายได้ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพในชุมชน | 150,000 | 0 | เงินรายได้ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | โครงการสานสายสัมพันธ์จากแม่สู่ลูก | 50,000 | 0 | เงินรายได้ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภค | 30,000 | 0 | เงินรายได้ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 10 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | 220,000 | 0 | เงินอุดหนุนทั่วไป | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 11 | อุดหนุนศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ต.นาวังหิน ตามโครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพคนพิการ | 150,000 | 0 | เงินรายได้ | ไม่ได้ดำเนินการ |

-31-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 12 | การเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) | - | 109,950 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 13 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 700,000 | 700,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |

-32-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1 | โครงการ (Over lay) ถนน หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายเสียง- หมู่ที่ 1 | 500,000 | 499,500 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าประปา หมู่ที่ 6 | 274,000 | 263,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวิเชียร-หมวดมานิตย์ หมู่ที่ 6 | 310,000 | 300,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อหมู่ที่ 5บริเวณบ้านนายพรหมศรี | 326,000 | 311,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างคลองนายพรหมศรี ยางเอน หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 1) | 500,000 | 498,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางวันเพ็ญ พูลเพิ่ม หมู่ที่ 3 | 260,000 | 260,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุชาติ แซ่บุ๊น หมู่ที่ 5 | 300,000 | 299,500 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพักคนชรา หมู่ที่ 1 | 500,000 | 497,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการขยายถนนลูกรังสายบ้านนายธวัชชัย รัตนวิทยากรณ์ หมู่ที่ 4 | 500,000 | 497,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายเพิ่มเติมภายในตำบล | 500,000 | 499,500 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | โครงการปรับปรุง (Over-lay) หมู่ที่ 10 หน้าโรงงาน SPV-บ้านนางเล็ก | 500,000 | 499,800 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 12 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางเติม หอมดาว หมู่ที่ 7 | 500,000 | 403,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 13 | โครงการยกระดับถนนสายณัชชารีสอร์ท-บ้านนายทองสุข หมู่ที่ 11 | 500,000 | 497,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 14 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายบ้านลุงขอดถึงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 | 500,000 | 483,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 15 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พนัสนิคม ฯ | 500,000 | 0 | เงินรายได้ | ไม่ได้ดำเนินการ |

-33-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 16 | จ้างเหมาเครื่องจักรกลแบ็คโฮขุดลอกร่องน้ำข้างถนน หมู่ที่ 10 | 43,600 | 43,600 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 17 | จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพาน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านยางเอน | 19,600 | 19,600 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 18 | จ้างเหมาปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านหนองสองห้อง | 93,000 | 93,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 19 | จ้างเหมาปรับขุดลอกคลองตื้นเขินและลอกวัชพืช บริเวณคลองม่วงถึงประปา หมู่5 | 434,000 | 434,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 20 | จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังใน ต.นาวังหิน | 485,000 | 485,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 21 | จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 8 | 33,600 | 33,600 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 22 | จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังและขุกร่องระบายน้ำ พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 11 | 38,000 | 38,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 23 | จ้างเหมาเครื่องจักรแก้ไขปัญหาน้ำไหลหลากร่องน้ำพังทลาย หมู่ที่ 5 | 44,000 | 44,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 24 | จ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางสาธารณะ หมู่ที่ 11 | 54,000 | 54,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 25 | จ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมปรับปรุงทางสาธารณะ | 83,500 | 83,500 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 26 | เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 | - | 315,000 | จ่ายขาดเงินสะสม | ดำเนินการแล้ว |
| 27 | เจาะบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรบริเวณบ้านผู้ใหญ่วัลลภ คำสิงห์ หมู่ที่ 4 | - | 315,000 | จ่ายขาดเงินสะสม | ดำเนินการแล้ว |
| 28 | เจาะบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร บริเวณบ้านนายสาคร ครองชล หมู่ที่ 10 | - | 315,000 | จ่ายขาดเงินสะสม | ดำเนินการแล้ว |

-34-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 29 | เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 | - | 315,000 | จ่ายขาดเงินสะสม | ดำเนินการแล้ว |
| 30 | เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 | - | 315,000 | จ่ายขาดเงินสะสม | ดำเนินการแล้ว |
| 31 | เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 | - | 315,000 | จ่ายขาดเงินสะสม | ดำเนินการแล้ว |
| 32 | เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 | - | 320,000 | จ่ายขาดเงินสะสม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 33 | ปรับปรุงระบบสูบน้ำพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 5 | - | 500,000 | จ่ายขาดเงินสะสม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 34 | วางท่อระบายน้ำคสล.สายศาลาประชาคม-บ้านนางวันเพ็ญ หมู่ที่ 6 | - | 1,300,000 | จ่ายขาดเงินสะสม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 35 | วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่สมพร-ครูจันทร์ หมู่ที่ 5 | - | 500,000 | จ่ายขาดเงินสะสม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

-35-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและการแก้ไขปัญหาความยากจน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ศอ.ปส.จ.ชบ. | 20,000 | 20,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | อุดหนุน อ.พนัสนนิคม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยบนท้องถนน | 10,000 | 10,000 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 70,000 | 0 | เงินรายได้ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 100,000 | 39,765 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 350,000 | 0 | เงินรายได้ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยและสาธารณภัยต่างๆให้แก่นักเรียนภายในตำบลนาวังหิน | 50,000 | 0 | เงินรายได้ | ไม่ได้ดำเนินการ |

-36-

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1 | โครงการอบต.พบประชาชน | 100,000 | 0 | เงินรายได้ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ | 300,000 | 193,660 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 100,000 | 0 | เงินรายได้ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการประชาคมเพื่อเสริมสร้างความรุ้และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | 50,000 | 0 | เงินรายได้ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของตำบลนาวังหิน | 450,000 | 0 | เงินรายได้ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการพัฒนารายได้และทะเบียนทรัพย์สิน | 500,000 | 252,600 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 70,000 | 60,000 | เงินอุดหนุนทั่วไป | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 2,900,000 | 2,853,600 | เงินอุดหนุนทั่วไป | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 9,986,600 | 9,160,000 | เงินอุดหนุนทั่วไป | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 330,000 | 2,777,005 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | สำรองจ่าย | 704,400 | 683,200 | เงินรายได้ | ดำเนินการแล้ว |

-37-

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1.ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมาก แต่งบประมาณมีน้อย อบต.นาวังหินจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผน สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ของอบต.นาวังหินจึงเกิดขึ้นน้อย

2.เนื่องจากในปี 2563 ผ่านมามีสถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค โควิด 2019 เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ มีผลกระทบต่อรายรับของ อบต.นาวังหินและการดำเนินการในการจัดทำโครงการต่างๆ มีข้อจำกัดมาก นอกจากนี้ในปี 2563 ยังเกิดสาธารณภัยน้ำท่วมอีก จึงทำให้โครงการต่างๆที่กำหนดไว้ไม่สามารถดำเนินการ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

1.สำนัก/กอง/งานที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในแผนว่าเป็นอย่างไร อย่างน้อยเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

2.เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2563 นอกจากเสนอสภา อบต.รับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องแจกให้กอง/งานต่างๆรับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป

3.การจัดทำแผนงานโครงการในแผนพัฒนาฯกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติในข้อบัญญัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการและงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา ไม่จัดทำโครงการที่ใช้งบประมาณเกินกว่าที่คาดการณ์รายรับในแต่ละปี เพื่อให้การดำเนินพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

4.จากการติดตามประเมินผล จะต้องนำผลไปวิเคราะห์ว่าโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือข้อบัญญัติแล้วไม่สามารถดำเนินการได้เป็นเพราะเหตุใด เพื่อจะนำไปปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.จากการติดตามประเมินผลความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ถึงแม้จะอยู่ในระดับความพึงพอใจมากก็ตาม แต่ก็ต้องคำนึงถึงคนส่วนน้อยด้วย จะต้องนำผลไปวิเคราะห์ว่า ในส่วนน้อยที่ยังไม่พีงพอใจ มีเรื่องอะไรบ้างและนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความพอใจในทุกๆฝ่าย เป็นไปตามหลักระบอบประชาธิปไตย

6.การเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ นั้นควรดำเนินการในกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น เพื่อให้แผนพัฒนาฯ ที่กำหนดไว้แล้วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นตัวอย่างให้แก่ที่อื่นๆได้

7.การจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการตามแผนพัฒนาฯ นั้นจะต้องคำนึงถึงความจำเป็น และหลักเกณฑ์ในการจ่ายขาดเงินสะสมที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

-38-

8.ควรมีการเพิ่มข้อมูลในภาพรวม แผน 5 ปีด้วยว่า ในแต่ละปีมีโครงการเท่าใด ปฏิบัติได้กี่โครงการ เป็นเงินเท่าใด เมื่อครบ 5 ปีตามแผนจะได้นำมาวิเคราะห์ได้ว่า แผนพัฒนา 5 ปีต่อไปควรดำเนินการอย่างไร

9.ในตารางสรุปผลการดำเนินงานปี 2563 ควรเพิ่มช่องงบประมาณด้วยและควรมีการแสดงตารางสรุปผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาตามแผนพัฒนา 5 ปีด้วย แยกเป็นรายปีให้ครบทุกปีเพื่อนำมาเปรียบเทียบวิเคราะห์แผน

10.ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

11.ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณนั้น

12.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ ความพร้อมของสถานที่ที่จะดำเนินการและศักยภาพของท้องถิ่นในการพิจารราโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

-9-

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินหิน

-39-

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน  23 พฤศจิกายน 2563

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ๒๕๖3

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | จำนวนโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม |
| 1.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 32 | 17 |  |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม | 19 | 1 |  |
| 3.การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 23 | 5 |  |
| 4.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 145 | 34 | 10 |
| 5การพัฒนาด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและการแก้ไขปัญหาความยากจน | 22 | 3 |  |
| 6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 30 | 7 |  |
| รวม | 271 | 67 | 10 |

-40-

ส่วนที่  ๓  ผลการดำเนินการ

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 70.25 | 26.87 | 2.97 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 71.59 | 25.38 | 3.38 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 71.76 | 24.95 | 4.05 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 71.39 | 24.87 | 3.89 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 72.41 | 23.18 | 4.76 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 72.31 | 24.08 | 3.87 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 70.84 | 23.48 | 3.29 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 72.89 | 23.54 | 3.85 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการต่างๆ | 74.39 | 22.48 | 3.24 |
| ภาพรวม | 71.98 | 24.31 | 3.70 |

สรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินอยู่ในระดับพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 71.98 ระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ24.31 และระดับไม่พอคิดเป็นร้อยละ 3.70

-41-

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.31 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.08 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.13 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.05 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.32 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.42 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.45 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.11 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการต่างๆ | 8.25 |
| ภาพรวม | 8.23 |

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก

-42-

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.40 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.53 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.52 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.49 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.48 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.56 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.37 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.11 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการต่างๆ | 8.18 |
| ภาพรวม | 8.40 |

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก

-43-

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 .การพัฒนาด้านสาธารณสุข

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.14 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.40 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.42 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.43 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.33 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.46 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.48 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.44 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการต่างๆ | 8.56 |
| ภาพรวม | 8.41 |

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก

-44-

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.21 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.11 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.03 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.09 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.13 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.14 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.14 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.21 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการต่างๆ | 8.29 |
| ภาพรวม | 8.15 |

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก

-45-

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและการแก้ไขปัญหาความยากจน

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.12 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.07 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.03 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.06 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.10 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.13 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.17 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.18 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการต่างๆ | 8.23 |
| ภาพรวม | 8.12 |

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและการแก้ไขปัญหาความยากจน

พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก

-46-

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.11 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.16 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.83 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.74 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.03 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.26 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.10 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.21 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการต่างๆ | 8.34 |
| ภาพรวม | 8.09 |

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก

แบบที่ ๓/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินในภาพรวม

ภาพรวม

-47-

คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยมีวัตุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.เพศ			ชาย (231 คน)			หญิง (149 คน)			รวม (380 คน)

2.อายุ			ไม่เกิน 20 ปี (16 คน)		21-30 ปี (29 คน)	     31-40 ปี (49 คน)

41-50 ปี (82 คน)		51-60 ปี (113 คน) มากกว่า 60 ปีขึ้นไป (91 คน)

3.การศึกษา	ประถมศึกษา (146 คน)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า(115คน) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (33 คน)

ปริญญาตรี (67 คน)		สูงกว่าปริญาตรี	(11 คน)	            อื่นๆ (8 คน)

4.อาชีพหลัก		รับราชการ (42 คน)	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (21 คน)   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว (130 คน)

รับจ้าง (89 คน)			นักเรียนนักศึกษา	(17 คน)		เกษตรกร(25 คน)

อื่นๆ (56 คน)

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจปาน กลาง | พอใจ น้อย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |  |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |  |  |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการต่างๆ |  |  |  |

สรุปภาพรวมของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน พบว่ามีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการต่างๆ อยู่ในระดับพอใจมาก

-48-

แบบที่ ๓/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินแยกตามยุทธศาสตร์

ภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยมีวัตุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.เพศ			ชาย (231 คน)			หญิง (149 คน)			รวม (380 คน)

2.อายุ			ไม่เกิน 20 ปี (16 คน)		21-30 ปี (29 คน)	     31-40 ปี (49 คน)

41-50 ปี (82 คน)		51-60 ปี (113 คน) มากกว่า 60 ปีขึ้นไป (91 คน)

3.การศึกษา	ประถมศึกษา (146 คน)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า(115คน) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (33 คน)

ปริญญาตรี (67 คน)		สูงกว่าปริญาตรี	(11 คน)	            อื่นๆ (8 คน)

4.อาชีพหลัก		รับราชการ (42 คน)	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (21 คน)   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว (130 คน)

รับจ้าง (89 คน)			นักเรียนนักศึกษา	(17 คน)		เกษตรกร(25 คน)

อื่นๆ (56 คน)

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

5.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.31 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.08 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.13 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.05 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.32 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.42 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.45 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.11 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการต่างๆ | 8.25 |
| ภาพรวม | 8.23 |

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก

-49-

แบบที่ ๓/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินแยกตามยุทธศาสตร์

ภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยมีวัตุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.เพศ			ชาย (231 คน)			หญิง (149 คน)			รวม (380 คน)

2.อายุ			ไม่เกิน 20 ปี (16 คน)		21-30 ปี (29 คน)	     31-40 ปี (49 คน)

41-50 ปี (82 คน)		51-60 ปี (113 คน) มากกว่า 60 ปีขึ้นไป (91 คน)

3.การศึกษา	ประถมศึกษา (146 คน)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า(115คน) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (33 คน)

ปริญญาตรี (67 คน)		สูงกว่าปริญาตรี	(11 คน)	            อื่นๆ (8 คน)

4.อาชีพหลัก		รับราชการ (42 คน)	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (21 คน)   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว (130 คน)

รับจ้าง (89 คน)			นักเรียนนักศึกษา	(17 คน)		เกษตรกร(25 คน)

อื่นๆ (56 คน)

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

5.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.40 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.53 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.52 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.49 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.48 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.56 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.37 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.11 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการต่างๆ | 8.18 |
| ภาพรวม | 8.40 |

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก

-50-

แบบที่ ๓/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินแยกตามยุทธศาสตร์

ภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยมีวัตุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.เพศ			ชาย (231 คน)			หญิง (149 คน)			รวม (380 คน)

2.อายุ			ไม่เกิน 20 ปี (16 คน)		21-30 ปี (29 คน)	     31-40 ปี (49 คน)

41-50 ปี (82 คน)		51-60 ปี (113 คน) มากกว่า 60 ปีขึ้นไป (91 คน)

3.การศึกษา	ประถมศึกษา (146 คน)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า(115คน) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (33 คน)

ปริญญาตรี (67 คน)		สูงกว่าปริญาตรี	(11 คน)	            อื่นๆ (8 คน)

4.อาชีพหลัก		รับราชการ (42 คน)	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (21 คน)   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว (130 คน)

รับจ้าง (89 คน)			นักเรียนนักศึกษา	(17 คน)		เกษตรกร(25 คน)

อื่นๆ (56 คน)

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

5.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.14 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.40 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.42 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.43 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.33 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.46 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.48 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.44 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการต่างๆ | 8.56 |
| ภาพรวม | 8.41 |

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก

-51-

แบบที่ ๓/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินแยกตามยุทธศาสตร์

ภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยมีวัตุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.เพศ			ชาย (231 คน)			หญิง (149 คน)			รวม (380 คน)

2.อายุ			ไม่เกิน 20 ปี (16 คน)		21-30 ปี (29 คน)	     31-40 ปี (49 คน)

41-50 ปี (82 คน)		51-60 ปี (113 คน) มากกว่า 60 ปีขึ้นไป (91 คน)

3.การศึกษา	ประถมศึกษา (146 คน)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า(115คน) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (33 คน)

ปริญญาตรี (67 คน)		สูงกว่าปริญาตรี	(11 คน)	            อื่นๆ (8 คน)

4.อาชีพหลัก		รับราชการ (42 คน)	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (21 คน)   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว (130 คน)

รับจ้าง (89 คน)			นักเรียนนักศึกษา	(17 คน)		เกษตรกร(25 คน)

อื่นๆ (56 คน)

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

5.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.21 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.11 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.03 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.09 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.13 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.14 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.14 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.21 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการต่างๆ | 8.29 |
| ภาพรวม | 8.15 |

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก

-52-

แบบที่ ๓/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินแยกตามยุทธศาสตร์

ภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยมีวัตุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.เพศ			ชาย (231 คน)			หญิง (149 คน)			รวม (380 คน)

2.อายุ			ไม่เกิน 20 ปี (16 คน)		21-30 ปี (29 คน)	     31-40 ปี (49 คน)

41-50 ปี (82 คน)		51-60 ปี (113 คน) มากกว่า 60 ปีขึ้นไป (91 คน)

3.การศึกษา	ประถมศึกษา (146 คน)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า(115คน) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (33 คน)

ปริญญาตรี (67 คน)		สูงกว่าปริญาตรี	(11 คน)	            อื่นๆ (8 คน)

4.อาชีพหลัก		รับราชการ (42 คน)	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (21 คน)   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว (130 คน)

รับจ้าง (89 คน)			นักเรียนนักศึกษา	(17 คน)		เกษตรกร(25 คน)

อื่นๆ (56 คน)

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

5.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินในยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.12 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.07 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.03 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.06 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.10 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.13 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.17 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.18 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการต่างๆ | 8.23 |
| ภาพรวม | 8.12 |

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและการแก้ไขปัญหาความยากจนพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก

-53-

แบบที่ ๓/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินแยกตามยุทธศาสตร์

ภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยมีวัตุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.เพศ			ชาย (231 คน)			หญิง (149 คน)			รวม (380 คน)

2.อายุ			ไม่เกิน 20 ปี (16 คน)		21-30 ปี (29 คน)	     31-40 ปี (49 คน)

41-50 ปี (82 คน)		51-60 ปี (113 คน) มากกว่า 60 ปีขึ้นไป (91 คน)

3.การศึกษา	ประถมศึกษา (146 คน)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า(115คน) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (33 คน)

ปริญญาตรี (67 คน)		สูงกว่าปริญาตรี	(11 คน)	            อื่นๆ (8 คน)

4.อาชีพหลัก		รับราชการ (42 คน)	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (21 คน)   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว (130 คน)

รับจ้าง (89 คน)			นักเรียนนักศึกษา	(17 คน)		เกษตรกร(25คน)

อื่นๆ (56 คน)

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

5.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหินในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.11 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.16 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.83 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.74 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.03 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.26 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.10 |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.21 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการต่างๆ | 8.34 |
| ภาพรวม | 8.09 |

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี จนพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก

.

ส่วนที่  ๓  ผลการดำเนินการ

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |  |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน |  |  |  |
| # 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| ภาพรวม |  |  |  |

สรุปภาพรวมของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน อยู่ในระดับ

-34-

๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๑)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |
| 8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.05 |
| ภาพรวม | 79.19 |

-34-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

๑)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.91 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.88 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.61 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.59 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.75 |
| 6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.65 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 7.95 |
| 8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 7.96 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.03 |
| ภาพรวม | 78.86 |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.14 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.86 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.71 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.48 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.78 |
| 6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.86 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 7.90 |
| 8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.02 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.09 |
| ภาพรวม | 79.41 |

-35-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.24 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.10 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.99 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.08 |
| 6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.98 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8.31 |
| 8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.40 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.34 |
| ภาพรวม | 82.34 |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและการแก้ไขปัญหาความยากจน

๑)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.71 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.56 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.61 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.57 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.68 |
| 6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.80 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 7.77 |
| 8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 7.84 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.74 |
| ภาพรวม | 77.68 |

-36-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๑)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.90 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.86 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.59 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.67 |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.61 |
| 6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.66 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 7.86 |
| 8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 7.86 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.87 |
| ภาพรวม | 78.35 |